## Planilha1
Nª SPRINT | Descrição | Responsável | Prioridade | Estimativa Tempo | Status | Observações | ID
SPRINT 1 |  |  |  | 1 SEMANA | COMPLETA |  | 1
TAREFA 1 | REQUISITOS | TODOS | ALTA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | NENHUMA | 1.1
TAREFA 2 | INICIO BACKLOG | PEDRO M. | ALTA | 2 DIAS | CONCLUÍDA | NENHUMA | 1.2
SPRINT 2 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO |  | 2
TAREFA 1 | MODELAGEM TELA | CAROLINE MENDEL | MÉDIA | 1 SEMANA | EM ANDAMENTO | CRIAÇÃO DA TELA | 2.1
TAREFA 2 | IDEIA CÓDIGO | TODOS | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | ESQUELETO CÓD | 2.2
SPRINT 3 |  |  |  | 1 SEMANA | EM ANDAMENTO |  | 3
TAREFA 1 | CONSTRUÇÃO INICIAL | PEDRO M. | ALTA | 1 SEMANA | COMPLETA | CÓDIGO INICIAL | 3.1
TAREFA 2 | BANCO DE DADOS | LEONARDO | ALTA | 1 SEMANA | COMPLETA | TABELAS | 3.2
TAREFA 3 | CONEXÃO BANCO | PEDRO M. | MÉDIA | 2 DIAS | EM ANDAMENTO | TESTE BANCO | 3.3
SPRINT 4 |  |  |  | 1 SEMANA | EM ANDAMENTO |  | 4
TAREFA 1 | REGRAS DE NEGÓCIO | PEDRO/JOAO | ALTA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | SERVICES | 4.1
TAREFA 2 | FINALIZAÇAO TELA | CAROLINE MENDEL | MÉDIA | 4 DIAS | EM ANDAMENTO | TELA | 4.2
TAREFA 3 | WINDOWS FORM | RAFAEL NOGUTTI | ALTA | 1 SEMANA | EM ANDAMENTO | TELA C# | 4.3
TAREFA 4 | PLANEJAMENTO DOC | PEDRO M. | MÉDIA | 1 SEMANA | EM ANDAMENTO | DOCUMENTAÇÃO | 4.4
TAREFA 5 | REUNIAO GERAL | TODOS | ALTA | 1 DIA | A CONCLUIR | REUNIÃO INFO | 4.5